## Aurimas
Vardas | Aurimas
Pavardė | Vižinis
Data: | Nuo: | Iki: | Viso: | Veikla: | Komentarai:
2025-03-23 | 11:30 | 13:30 | 120 | Programavimas | Frontend dalies programavimas
2025-03-26 | 11:00 | 13:00 | 120 | Planavimas, PSP veikla | UML diagramos, pildoma laiko fiksavimo lentelė
2025-04-05 | 18:00 | 19:10 | 70 | Atsiskaitymas | Klaidų taisymas: readme, UML diagramų taisymas
2025-04-25 | 15:30 | 16:30 | 60 | Programavimas | Frontend dalies koregavimas bei atnaujinimas
2025-05-07 | 13:00 | 15:00 | 120 | PSP veikla | Klasių diagrama
2025-05-28 | 12:00 | 13:00 | 60 | Programavimas | Front-End pakeitimas

## Robert
Vardas | Robert
Pavardė | Šatkevič
Data: | Nuo: | Iki: | Viso: | Veikla: | Komentarai:
2025-03-26 | 11:00 | 13:00 | 120 | Planavimas, PSP veikla | UML diagramos, pildoma laiko fiksavimo lentelė
2025-04-05 | 18:00 | 19:10 | 70 | Atsiskaitymas | Klaidų taisymas: readme, UML diagramų taisymas
2025-04-24 | 9:00 | 11:30 | 150 | Programavimas | Backend dalies kodavimas (DAO, service, model)
2025-05-07 | 13:00 | 15:00 | 120 | PSP veikla, Komandinis darbas | Klasių diagrama
2025-05-27 | 15:00 | 15:30 | 30 | Programavimas | Exportavimo feature
2025-05-27 | 16:00 | 16:30 | 30 | Projektavimas, Programavimas | Tobulinimas esamų klasių

## Dominykas
Vardas | Dominykas
Pavardė | Pavlavičius
Data: | Nuo: | Iki: | Viso: | Veikla: | Komentarai:
2025-04-25 | 10:00 | 11:40 | 100 | Kodo peržiūra, Programavimas | Sujungiau Backend su Frontend
2025-05-07 | 13:00 | 15:00 | 120 | PSP veikla, Komandinis darbas | Klasių diagrama
2025-05-28 | 18:00 | 19:00 | 60 | Programavimas | Filtrų cpp failai
2025-05-29 | 21:00 | 22:10 | 70 | Programavimas | Sujungti filtrai su Front-end

## Laikas
Veiklos: | Dominykas | Aurimas | Robert
Programavimas | 230 | 240 | 210
Atsiskaitymas | 0 | 70 | 70
PSP veikla | 120 | 240 | 240
Viso: | 350 | 550 | 520
Projektui skirtas laikas: |  | 1420